附件：

新疆财经大学2019年度部门决算

公开模板

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能

1．主要职能。

新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府举办的重点大学。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部训练班；1951年改建为新疆省人民政府干部学校，1957年与自治区各业务厅局干部学校合并组建新疆财贸学校；1959年升格为新疆财经学院；1962年根据国家宏观形势变化和政策调整返归财贸学校体制；1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制；2000年, 原新疆财经学院、新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并成立新的新疆财经学院；2007年经教育部批准，更名为新疆财经大学。

学校校园总占地面积630501.78平方米，校舍建筑面积349019.19平方米，其中教学行政用房146128平方米，学生宿舍面积118966平方米，馆藏图书总量196.36万册，其中纸质图书118.36万册，中外文电子书78万册；数据库31个，试用数据库78个。

学校现有经济学、管理学、法学、工学、理学、文学六大学科。目前，已形成以本科生教育、研究生教育、继续教育为主要办学形式，多学科、多层次的办学格局和体系。截至2018年9月，学校各类在校生16642人，其中研究生1996人，全日制本科生12921人，成人本专科生1712人。在职教职工1183人，其中专任教师733人，副高以上职称教师占专任教师的44.2%，专任教师中博士207人，硕士427人，硕士及以上学位教师占专任教师的86.5%。有全国师德先进个人2人，获全国“五一劳动奖章”2人，享受国务院特殊津贴专家6人，入选教育部新世纪优秀人才计划项目2人，自治区有突出贡献专家2人。有自治区级教学团队4个，自治区师德先进个人2人，自治区优秀教师1人，自治区级教学名师8人，自治区级教学能手11人。

学校现有16个教学院部，另设有MBA学院、国际教育学院、继续教育学院。设有中亚经贸研究院、区域经济研究所和金融研究所等研究机构，拥有哈萨克斯坦研究中心、中亚研究中心2个教育部国别区别研究中心，中国（新疆）与中亚区域经济合作研究中心、新疆企业发展研究中心、新疆社会经济统计研究中心3个自治区普通高校人文社科重点研究基地以及中亚经贸研究与汉语人才培养基地。设有国家汉语水平考试（MHK）新疆考点和英国雅思考试（IELTS）新疆考点。

学校与中国人民大学、中央财经大学、西安交通大学等高校建立了对口支援关系；与美国威斯康辛协和大学、韩国又松大学、俄罗斯新西伯利亚经济管理大学等43所国外大学建立了合作关系，并与哈萨克斯坦阿克托别州朱巴诺夫国立大学合作建立了孔子学院。

学校重视学生实践能力和创新意识的培养，现有各类社团64个，充分发挥了繁荣校园文化、提升学生综合素质的重要作用。建有国家级众创空间，被评为全国首批深化创新创业教育改革示范校。

经过68年的发展，学校形成“新疆名牌、西北一流、全国知名、辐射中亚”的发展目标和有特色、高水平应用型财经大学的办学定位。学校秉持“经世济公、至善至诚”的校训，发扬“自强不息、严谨求实、开放包容、与时俱进”的大学精神，培养了一大批具有创新意识和实践能力的高素质应用型人才，为新疆的社会稳定和长治久安，为新疆的经济建设做出了积极贡献。

- 机构情况，包括当年变动情况及原因。

- 本年我校机构数1个，无变动。

- 人员情况，包括当年变动情况及原因。

- 目前学校在职教职工1420人，我校2019年教职工人数与上年同期相比在职教职工增加93人，增长幅度为7%，主要原因为2019年新进辅导员及专职教师。离休职工9人，与上年相比没有变化。

- 各类在校学生17623人，其中研究生2259人(其中博士46人)，在职全日制本科生14259人，继续教育学院710人，留学生37人，商务学院学生358人，与上年同期相比减少3298人，降幅为15.76%，主要是继续教育学院学生人数减少（2019年为校本部人数不包含函授站点人数）及商务学院学生人数减少。

- 二、机构设置及人员情况

新疆财经大学（单位）2019年度，实有人数1420人，其中：在职人员1411人，离休人员9人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆财经大学（单位）部门决算包括：新疆财经大学（单位）决算。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入50301.23万元，与上年相比，增加8066.09万元，增长19.1%，主要原因是：2019年中央基建工程项目——学生食堂建设项目4320万元、追加2019年自治区高校专项经费2260.75万元、拨付2019年中央支持地方高校改革发展（第二批）专项资金等1783.96万元以及商务学院催缴学费、住宿费收入及科研收入的增加。本年支出52824.17万元，与上年相比，增加2433.94万元，增长4.8%，主要原因是：工资福利支出增加及资本性支出（基本建设）增加。

- 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入50301.23万元，其中：财政拨款收入33126.62万元，占65.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入14799.24万元，占29.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2375.38万元，占4.72%。

- 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出52824.17万元，其中：基本支出22749.54万元，占43.07%；项目支出30074.63万元，占56.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入33126.62万元，与上年相比，增加8364.71万元，增长33.78%。主要原因是：2019年中央基建工程项目——学生食堂建设项目4320万元、追加2019年自治区高校专项经费2260.75万元、拨付2019年中央支持地方高校改革发展（第二批）专项资金等1783.96万元。财政拨款支出35470.89万元，与上年相比，增加1726.72万元，增长5.12%，主要原因是：学校第二食堂财政拨款支出增加。

- 与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数19858.93万元，决算数33126.62万元，预决算差异率66.81%，主要原因是：财政拨款专项资金收入比预算增加13267.69万元，全部为财政年中追加专项。财政拨款支出年初预算数19858.93万元，决算数35470.89万元，预决算差异率78.61%，主要原因是：为完成财政预算资金进度，增加项目支出。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出35470.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育54.38万元；

2050205 高等教育33024.02万元；

2060102 一般行政管理事务8.68万元；

2060203自然科学基金20.02万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1582.36万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出668.38万元；

2101599其他医疗保障管理事务支出113.05万元。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17350.56万元，其中：

人员经费16331.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1018.74万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少93.13万元，降低100%，主要原因是我单位本年三公经费未用一般公共预算资金安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少93.13万元，降低100%，主要原因是我单位本年因公出国（境）经费未用一般公共预算资金安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位未使用一般公共预算资金安排公务用车维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位未使用一般公共预算资金安排公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位本年因公出国（境）经费未用一般公共预算资金安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量22辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未使用一般公共预算资金安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未使用一般公共预算资金安排公务用车购置费用；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未使用一般公共预算资金安排公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未使用一般公共预算资金安排公务接待费。

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

- 九、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

新疆财经大学单位（事业单位）日常公用经费1018.74万元，比上年减少0.86万元，降低0.08%，主要原因是日常公用经费中水电费较上年有所减少。

- （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额15586.39万元，其中：政府采购货物支出5286.68万元、政府采购工程支出10041.81万元、政府采购服务支出257.9万元。

授予中小企业合同金额15298.04万元，占政府采购支出总额的98.15%，其中：授予小微企业合同金额5659.79万元，占政府采购支出总额的36.31%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋342,872.29（平方米），价值45471.47万元。车辆22辆，价值666.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是：一般公务用车21辆，清扫车1辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

- 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金11630.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是自治区重点专业建设成效明显。加强4个自治区级重点专业建设，围绕人才培养模式改革、在线课程建设、师资队伍建设、实验室建设、学生创新创业训练与学科竞赛等方面提升专业综合水平；二是通过重点学科建设，争取将应用经济学建成国内一流学科，进入全国学科排名前30%；工商管理和统计学进入全国学科排名前50%，形成优势突出、特色鲜明的学科结构，不断提升各高校学科建设整体水平和核心竞争力;三是加强学生培养，提高课堂质量，开展多种课堂形式，在线开放课程实施，加强实验室建设。发现的问题及原因：一是专项拨付和使用存在时间差。如科研专项经费，经费拨付的时间早于项目立项后经费可以投入使用的时间，导致其前期执行进度较差；二是绩效监控领导小组的工作人员大多为兼职，没有接受过专业培训，缺少绩效监控的专业知识与技能。下一步改进措施：一是提高绩效监控执行力度，确保经费得到有效使用，将经费的作用达到最大化；二是加强绩效监控领导小组相关人员对财务管理、绩效监控等专业知识的学习；三是定期组织绩效监控工作专题会，帮助各项目负责人认真领会绩效管理的重要性和必要性，凝聚共识；四是在经费执行过程中，严格参照项目执行计划，在推进项目进度的同时，逐月从财务处查询并严格监督各项目负责人经费的执行情况，若发现执行滞后的情况由发展规划处督办。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 珠算协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区财政厅 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆财经大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 10 |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 | — |  | 100% |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参与组织指导珠心算教练师职业技能鉴定工作，开展职业考评技术方法的研究与实验，研究制定培训教练师资和考评员资质条件，指导师资培训和考评员培训，提供职业技能鉴定考评技术指导、咨询、支持与服务，开展相关理论研究和交流、宣传等活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参与组织指导珠心算教练师职业技能鉴定工作，开展职业考评技术方法的研究与实验，研究制定培训教练师资和考评员资质条件，指导师资培训和考评员培训，提供职业技能鉴定考评技术指导、咨询、支持与服务，开展相关理论研究和交流、宣传等活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标表 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1：参加比赛次数 |  |  |  |  |  |  | >3次 |  | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：出版印刷刊物期数 |  |  |  |  |  |  | 4期 |  | 4期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：培训次数 |  |  |  |  |  |  | 2次 |  | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标4：培训人数 |  |  |  |  |  |  | 40人 |  | 40人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：参加比赛获奖情况 |  |  |  |  |  |  | 三等奖以上 |  | 二等奖 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目完成率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：执行数 |  |  |  |  |  |  | 20万元 |  | 20万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：智力开发 |  |  |  |  |  |  | 有效促进 |  | 有效促进 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：社会影响力 |  |  |  |  |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：培训人员满意度 |  |  |  |  |  |  | >95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教学建设（非税收入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区财政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆财经大学 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、对2号教学楼、4号教学楼、俱乐部、体育场、网络中心及南校区1号公寓楼进行全面维修维护，完成以后，可以改善学校基础设施较差情况，提高教师教学环境，办公环境和学生生活学习环境。使学校校园美化、亮化、绿化得到改善，提高学校现代化办学条件。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |  | 2019年我校对校区进行了亮化美化工程，完成了对2号教学楼、俱乐部、体育场行政楼（原网络中心）及南校区1号公寓楼的全面维修维护工作，完成以后，校院环境得到了改善，焕然一新，教学及办公环境得到了大幅度提高，学校现代化办学条件得到改善。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造、修缮面积 |  |  | 26178平方米 | 26178平方米 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：受益人群数 |  |  | 15000人 | 16974人 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：施工材料合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：违章作业、安全隐患发生率 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：消防安全设施配备合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：重大质量事故发生次数 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：工程按期完成率 |  |  | 95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：日常巡查维修及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：业务保障能力 |  |  | 满足教学活动的需求 | 满足教学活动的需求 | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教学建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区财政厅 |  |  | 实施单位 | 新疆财经大学 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 | 11410.26 | 11410.26 | 10004.59 | 10 |  | 88% | 8 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 | 11410.26 | 11410.26 | 10004.59 | — |  | 88% | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、提高学校办学水平，优化学校软、硬件设施，改善教学环境，加强专业建设，保证教学工作有序运行。 2、开展教学改革项目研究与实践、激励教师开展教学研究与改革的热情,提高教学质量。 3、提高学校工作效率，建设信息化系统，促进办公一体化，更好的满足学校的发展需求。 4、加强高校高层次人才队伍建设，在人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用。 |  |  |  | 1、学校软硬件设施得到改善，校区环境有所提升。 2、加强4个自治区级重点专业建设，围绕人才培养模式改革、在线课程建设、师资队伍建设、实验室建设、学生创新创业训练与学科竞赛等方面提升专业综合水平。 3、在今年的一流本科专业“双万计划”评选中，我校工商管理、金融学、会计学、物流管理4个自治区重点专业均在自治区一流本科专业公示名单之列 4、加强高校高层次人才队伍建设，在人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用截至目前已引进18人。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：本科学位授予数量 | 2400人 | 2400 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：博士人才引进 | 15人 | 18人 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：科研课题项目数 | 110个 | 90 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：软、硬件采购 | 1300件 | 1405 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：数据库使用率 | 85% | 85% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：图书购置 | 15人 | 18人 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：学校奖助学金发放 | 550万元 | 3070.72 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：毕业生就业率 | 85% | 83% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：采购完成率 | 95% | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：高校办学质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：高校科研水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：高校学科水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：奖助学金发放率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：教师教学事故 | 1%以下 | 0.20% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：学生上课出勤率 | 95% | 90% | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：本科生、研究生培养质量 | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：促进学校持续健康发展 | 长期 | 长期 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：高等教育公平程度 | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：高等教育学生因贫失学率 | 逐步下降 | 逐步下降 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：受益教师数 | 1276人 | 1296人 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：受益学生数 | 13000人 | 13000人 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：学位授予质量 | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：学校办学条件 | 逐步改善 | 逐步改善 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生综合满意度 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生对任课教师满意度 | 95% | 95% | 2 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 90 | 82 |  |  |  |

| 部门整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019）年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 |  | 新疆财经大学 |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |  |  | 实际执行（万元） |  |  |
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
|  | 任务一 | 保障学校基本运行，加强专业建设，满足学校的发展需求 | 32735.66 | 17712.8 | 15022.86 | 31329.99 | 17712.8 | 13617.19 |
|  | 任务二 | 完成学生奖助学金资助、伙食补助及医疗补助工作 | 2056.75 | 1456.75 | 600 | 2056.75 | 1456.75 | 600 |
|  | 任务三 | 开展教育教学改革专项工作，建设优质教学资源，提高人才培养质量教 | 669.38 | 469.38 | 200 | 669.38 | 469.38 | 200 |
|  | 任务四 | 改善学校办学条件，优化软硬件设施，完成图书馆建设工程 | 1908.84 | 200 | 1708.84 | 1908.84 | 200 | 1708.84 |
|  | 任务五 | 维持珠算协会基本运行，开展珠算理论的研究，传承文化 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
|  | 金额合计 |  | 37390.63 | 19858.93 | 17531.7 | 35984.96 | 19858.93 | 16126.03 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |
|  | 1、提高学校办学水平，优化学校软、硬件设施，改善教学环境，加强专业建设，保证教学工作有序运行。 2、开展教学改革项目研究与实践，进一步巩固高校教学中心地位，建设优质资源，增强学生创新创业能力，提高高校人才培养质量。 3、加强高校高层次人才队伍建设，在人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用。 4、开展奖助学金的资助工作，对在校期间学习成绩优异，社会实践，综合素质等方面突出的学生给予奖励，对在校生中品学兼优的家庭经济困难学生给予资助，加大医疗补助覆盖率及伙食补助覆盖率。 5、参与组织指导珠心算教练师职业技能鉴定工作，开展职业考评技术方法的研究与实验，研究制定培训教练师资和考评员资质条件，指导师资培训和考评员培训，提供职业技能鉴定考评技术指导、咨询、支持与服务，开展相关理论研究和交流、宣传等活动。 |  |  | 1、学校软硬件设施得到改善，校区环境有所提升。 2、立项自治区级教改项目12项，其中综合教改项目1项，普通教改项目11项。 3、加强4个自治区级重点专业建设，围绕人才培养模式改革、在线课程建设、师资队伍建设、实验室建设、学生创新创业训练与学科竞赛等方面提升专业综合水平。 4、在今年的一流本科专业“双万计划”评选中，我校工商管理、金融学、会计学、物流管理4个自治区重点专业均在自治区一流本科专业公示名单之列； 5、组织开展大学生创新创业训练计划项目评选工作，立项226项，其中创新训练项目171项，创业训练项目36项、创业实践项目19项。 6、加强高校高层次人才队伍建设，在人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用。 7、认真开展奖助学金的资助工作，对在校期间学习成绩优异，社会实践，综合素质等方面突出的学生给予奖励，对在校生中品学兼优的家庭经济困难学生给予资助。 8、为进一步加强我区珠心算教育教学工作，我区成立了三个教学实验点，于2019年2月中珠协进行考察合格；2019年7月参见少数民族珠算比赛，荣获团体二等奖； |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 完成指标 | 数量指标 | 资助学生人数 |  | ≥13000人 |  | 16224 |  |
|  |  |  | 博士人才引进 |  | 15人 |  | 18人 |  |
|  |  |  | 支持科研项目数 |  | >10个 |  | 15 |  |
|  |  |  | 保障教职工收益 |  | >1276人 |  | 1398 |  |
|  |  |  | 改善校园环境受益人数 |  | 15000人 |  | 16224 |  |
|  |  |  | 资助出国科研人员团队 |  | 2个 |  | 0 |  |
|  |  |  | 自治区重点学科建设 |  | 3个 |  | 3个 |  |
|  |  |  | 自治区重点专业建设 |  | 4个 |  | 4个 |  |
|  |  | 质量指标 | 受助学生生活改善情况 |  | 有效改善 |  | 有效改善 |  |
|  |  |  | 学位论文合格率 |  | >95% |  | 98% |  |
|  |  |  | 学生毕业率 |  | >88% |  | 95% |  |
|  |  |  | 维修工程竣工验收合格率 |  | >95% |  | 100% |  |
|  |  |  | 高校办学质量 |  | 逐步提高 |  | 逐步提高 |  |
|  |  |  | 教学改革项目 |  | >13个 |  | 12个 |  |
|  |  | 时效指标 | 珠算协会项目完成率 |  | 100% |  | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 落实学生资助资金 |  | >1456.75万元 |  | 2056.78万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化对经济的发展 |  | 促进 |  | 促进 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 教育教学能力 |  | 有所提高 |  | 有所提高 |  |
|  |  |  | 人才培养社会影响力 |  | 逐步提高 |  | 逐步提高 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本科生、研究生培养质量 |  | 稳步提升 |  | 稳步提升 |  |
|  |  |  | 促进学校持续健康发展 |  | 长期 |  | 长期 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 |  | 90% |  | 90% |  |
|  |  |  | 教职工满意度 |  | 95% |  | 95% |  |
|  |  |  | 科研项目跟踪服务满意度 |  | 90% |  | 90% |  |
|  |  |  | 家长满意度 |  | 85% |  | 85% |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》