新 疆 财 经 大 学 文 件

校发〔2020〕33号                签发人：居来提·吐尔地

关于印发《新疆财经大学科研项目管理办法

（修订）》和《新疆财经大学学术专著出版

资助管理办法(修订)》的通知

校属各单位：

《新疆财经大学科研项目管理办法（修订）》《新疆财经大学学术专著出版资助管理办法(修订)》已经2020年5月3日第10次党委常委会研究通过，现予以印发，请遵照执行。

（此件公开发布）

新疆财经大学

2020年5月5日

- 新疆财经大学科研项目管理办法（修订）

- 第一章  总则

第一条  新疆财经大学科研项目，是指以新疆财经大学名义承担、经学校科研处认定、由学校教职工负责的基础研究、应用研究和咨询服务等自然科学与人文社会科学领域的各类政府科技计划、企事业单位委托项目等。

- 第二章  纵向项目管理

第二条  项目范围

1.国家级项目是指由国家科技部、国家自然科学基金委员会、国家发展和改革委员会等部门下达、列入国家科技计划体系的各类科研项目，以及国家社科基金项目、全国教育科学规划课题中的国家课题。主要包括：国家社会科学基金项目、教育部哲学社会科学研究重大攻关、国家自然科学基金项目、全国教育科学规划项目（国家级）等。

2.省部级科研项目是指由专门的科研管理机构根据既定的科研项目管理办法，定期组织、开放申报、评审严格、管理规范，并以国家部委办局、省（直辖市、自治区）名义下达的科研项目以及其他公认的省部级科研项目。主要包括：教育部哲学社会科学研究项目、教育部国别区域研究中心项目、国家部（委、办、局）项目、自治区社科基金项目、自治区科技计划项目、全国教育科学规划项目（省部级）、自治区社科联治疆方略理论与实践课题等。

3.厅局级科研项目是指由专门的科研管理机构根据既定的科研项目管理办法，定期组织、开放申报、评审严格、管理规范，并以自治区各厅局委或市主管科研部门名义下达的科研项目以及其他公认的厅级科研项目。

4.校级科研基金项目视同为纵向课题管理，具体管理办法参照《新疆财经大学校级科研基金项目管理办法》校发〔2019〕52号）执行。

第三条  组织工作

科研处代表学校履行项目承担单位的管理职责，主持人所在院(部)负责项目实施的督导，主持人负责项目按计划具体实施。

第四条  申请工作

1.各级纵向项目需在规定受理期限内申请。

2.项目申请开始后，科研处根据项目管理单位的通知，在学校校园网上发布校内通知，申请者可从校内通知上直接下载《课题申请书》及有关材料，并按《课题申请书》的要求认真填写。

3.实行研究团队和院（部）两级申请论证制度。申请者需组织研究团队认真研究申请通知，选择适当的题目、认真查阅相关资料，仔细论证；院（部）应对所推荐的申报项目严格把关，进行政治审查，并聘请校内外资深专家深入论证，努力提交高质量的申请书。

4.申请者应当在科研处规定申请截止日期之前，将申请书按要求报送科研处。科研处对申请书进行仔细审核，对不合格的申请书将返回申请者修改，最后由科研处统一将审核通过的申请书上交或寄至项目管理单位。

第五条  立项工作

1.科研处收到项目管理单位的立项通知后，将在学校新闻网上发布消息；

2.科研处将立项通知书复印件留存，原件交给项目主持人，组织项目主持人填写《项目研究计划书》等，并根据项目管理单位的要求，组织开题工作。

3.对于我校教师以新疆财经大学名义申请立项的重大项目，其子项目作为同级别的一般项目对待；对于我校教师承担外单位重大项目子项目作为同一级别的一般项目对待。

第六条  项目经费预算管理

为确保各级纵向课题的财务活动按照预定的研究目标，保证科研课题计划的顺利进行，各级纵向课题的经费均实行预算管理。通过预算管理对纵向课题经费的收入、支出和耗费进行核算和监督、控制，随时发现实际执行中的财务目标、科研项目计划目标之间的变化与差异，总结经验，纠正偏差。预算的调整根据有关规定进行。根据项目经费使用情况，学校将对已列入项目经费预算管理的收支情况进行必要的抽查或审计。

第七条  中期管理

1.项目负责人对科研项目实施负有直接责任，要按照国家各级纵向项目管理和经费管理的有关规定和项目合同（任务书）要求开展科学研究和使用经费。要确保项目研究的科学性和合理性，经费支出的真实性和规范性，并对科研成果的真实性承担相应责任。

2.科研处将对照《项目研究计划书》组织对我校在研纵向项目的检查工作，督促项目组按计划开展项目研究，按时结项。

3.中期检查工作由科研处负责组织，各院（部）负责实施；科研处汇总各院（部）的检查情况，并在网上进行公布。

4.科研项目进行中因各种原因需要对研究计划、主要人员做重大调整、变更或要求中止课题者，须由项目主持人提出申请，经所在院（部）负责人初审后，提交科研处报分管校领导审核，并报项目主管部门审批。未经同意，不得擅自调整、变更和中止课题的执行。

第八条  结项验收

1.科研项目完成后，由项目组负责人填写《科研项目申请结项审批表》，经所属院(部)审核批准后交至科研处。

2.科研处根据项目申报时的研究计划仔细审核，并实施项目的查重。科研处负责对拟结项的研究报告进行查重，在完成符合学术道德规范和实施项目有关的查重要求后，根据项目主管单位的不同要求，协助负责人办理各项验收工作。

3.验收结束后，科研处统一将结项通知书取回，留存复印件，原件下发至项目负责人。项目负责人应向科研处提交项目成果的最终版一份以备存档。

第九条  成果推广

1.对制定有关政策、决策和管理具有重要参考价值的研究成果，应形成咨政报告，由学校向有关的决策机构和管理部门推荐，建议采纳使用。

2.对优秀的基础理论成果由项目主持人联系出版。

3.通过举办报告会、鼓励参加学术会议、网络发布、校刊登载等方式宣传研究成果。

第三章  横向项目管理

第十条  项目界定

横向科研项目是指受党政机关、企事业单位委托或通过招投标方式获得的各类技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等项目，由全国一级行业协会、专业学会定期组织、开放申报、规范评审的科研项目以及党政机关、科研院所、社会团体等单位以非计划形式委托我校教职员工承担的各种研究项目。

横向项目分为两类：A类是经费拨付至学校账户的横向项目；B类是对学科建设有重要支撑作用，但经费不拨付至学校账户的横向项目。

第十一条  A类项目的管理

1.A类项目的立项

（1）项目主持人须向科研处提交正式的（有双方单位公章、委受托双方负责人签字）委托书或协议书；

（2）厅、局、委、办以及其他单位委托的项目立项应不少于10000元资助经费。

（3）项目的资金转入学校后，项目主持人需向科研处提供详细的预算书，经科研处审核后按照预算执行项目资金。

（4）由学校或学院牵头承担的重大横向项目，可根据实际需要设若干子项目，由总负责人明确每个子项目的负责人、研究任务及研究经费，子项目方可按独立的横向项目对待。

2.A类项目管理与中期检查

（1）学校科研处和横向项目主持人所在院（部）要加强对A类横向项目的检查和督促，确保项目进度与经费支出相适应，经费支出按照预算进行。

（2）项目负责人在中期检查中向科研处提交项目进度报告，对完成情况进行说明。

（3）为保证项目质量并按期完成， A类项目将预留资助经费的20%待结项后方能支出。

（4）科研项目进行中因各种原因需要对研究计划、主要人员做重大调整、变更或要求中止课题者，须由项目主持人提出申请，经所在院（部）负责人初审后，提交科研处报分管校领导审核，并报项目委托方备案。未经同意，不得擅自调整、变更和中止课题的执行。

3.A类项目结项

项目主持人需向科研处提交以下材料方可结项：

（1）委托单位的验收证明或鉴定书；

（2）成果原件。

（3）资金的使用情况表。

第十二条  B类项目管理

1.B类项目的立项

（1）项目主持人须向科研处提交正式的（有双方单位公章、委受托双方负责人签字）委托书或协议书；

（2）厅、局、委、办以及其他单位委托的项目，需提供资助经费不得少于10000元的资金证明。

2.B类项目中期检查

项目负责人在中期检查时向科研处提交项目进度报告，对完成情况进行说明，加盖委托单位的公章。

3.B类项目结项

项目主持人需向科研处提交以下材料方可结项：

（1）委托单位的验收证明或鉴定书；

（2）成果原件。

（3）有委托单位采纳证明的咨询报告一份。

（4）有委托单位盖章的资金的使用情况表。

B类项目在所有材料齐备后，由科研处认定相关工作量。

第四章  附则

第十三条  其他情形：

（一）由自治区教育厅等上级科研主管部门下达的自筹经费项目，视作同一级别的科研项目。由行业协会、专业学会立项的自筹经费项目，不予认定。

（二）国际合作与交流项目是指我校与境外（含港、澳、台）高校、政府、基金会等之间共同承担的有政府间协议的科研项目，项目级别根据下达项目的科研主管部门来确定。非政府间协议（民间性质）的对外合作研究项目均视同为横向科研项目。

- 第十四条  本办法由科研处负责解释，自发布之日起执行，原《新疆财经大学科研项目管理办法》（校办发〔2016〕35号）即行废止。